## Plan de Trabajo
Plan de Trabajo del Grupo de Interoperabilidad

Objetivo	Responsables	Detalle de Actividades					Nivel de Avance
		N°	Objetivos	Actividades	Indicadores	Fechas de / Presentación	Productos	Ponderación
					Cumplido	Parcial	Pendiente	No Complido
Elaborar estándares técnicos / y semánticos destinados a asegurar / la interoperabilidad entre las entidades / Del Estado Plurinacional de Bolivia	Agetic	1	Definir metodología de trabajo de grupo.	- Presentación Borrador Metodología / - Validación / - Aprobación	Metodología elaborada	20/05/16	Documento de metodología de trabajo.
	Agetic	2	Cargar información en la nube	Carga a la nube bibliografía de principios generales de interoperabilidad		17/05/16	Documentación de Apoyo
	Grupo de Interoperabilidad	3	Formulario para Lista de / Servicios de Interoperabilidad	Ya de debería cargarse hasta esta fecha... Lista de Servicios de Interoperabilidad	Lista Elaborada	20/05/16	Datos de Servicio de Interoperabilidad
	Grupo de Interoperabilidad	4	Formulario para Lista de / Servicios de Interoperabilidad	Lista de Nuevos Servicios de Interoperabilidad	Lista Elaborada	20/05/16
		5	Formulario para Lista de / Servicios de Estandares	Lista de estándares técnicos a elaborar	Número de estándares / Definidos.
		6	Formulario para Lista de / Servicios de Estandares	Lista de estándares semánticos a elaborar	Número de estándares definidos.
		7		Características del catálogo de servicios de interoperabilidad
		8		Características del catálogo de estándares de
					*Los indicadores deben medir el objetivo

## cronograma
N°	Actividades	Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Metodología y plan de trabajo del grupo
2	Principios generales de interoperabilidad
3	Lista de Servicios de Interoperabilidad
4	Lista de Nuevos Servicios de Interoperabilidad
5	Lista de estándares técnicos a elaborar
6	Lista de estándares semánticos a elaborar
7	Características del catálogo de servicios de interoperabilidad
8	Características del catálogo de estándares de